## Summary
No | Module | Number of TC | Passed | Failed | Blocked | Untested
1 | Đăng nhập_Admin | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
2 | Quản lý Topic | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
3 | Quản lý lớp | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
4 | Quản lý Học viên | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
| Total | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
Note on J6: HP: Những case nào không thể test được vì những lỗi đã log thì được điền là blocked (vd, không có button back thì ko thể test case chức năng liên quan)

## Đăng nhập_Admin
ID | Test case Description | Test case Procedure | Expected Output | Date | Step Result | Case Result | Note
GUI
Trang 'Đăng nhập cho admin'
1 | Username textbox |  | Place holder ="Username"
Trạng thái: cho phép nhập dữ liệu
Độ dài tối đa: 50
Kiểu dữ liệu: String
2 | Password textbox |  | Place holder ="Password"
Trạng thái: cho phép nhập dữ liệu
Độ dài tối đa: 50
Kiểu dữ liệu: String
Data sẽ được mask bởi dấu '.'
3 | [Login] button |  | Trạng thái: cho phép click
4 | [Trang đăng nhập cho user] button |  | Trạng thái: cho phép click
Trang chủ
5 | Header | Label | Content: {data của Username trên màn hình đăng nhập}
|  | [Đổi mật khẩu] button | Trạng thái: cho phép click
|  | [Đăng xuất] button | Trạng thái: cho phép click
6 | Left panel | [Trang chủ] item | Trạng thái: cho phép click
Được chọn mặc định
|  | [Lớp] item | Trạng thái: cho phép click
|  | [Học viên] item | Trạng thái: cho phép click
|  | [Trainer] item | Trạng thái: cho phép click
|  | [Topic] item | Trạng thái: cho phép click
|  | [Template] item | Trạng thái: cho phép click
|  | [Gán topic] item | Trạng thái: cho phép click
|  | [Học viên chưa FB] item | Trạng thái: cho phép click
|  | [Xuất kết quả] item | Trạng thái: cho phép click
|  | [Xóa toàn bộ dữ liệu] item | Trạng thái: cho phép click
7 | Main section | Label | "Chào mừng bạn đã đến với tool lấy feedback online!@Fresher46DN"
FUNCTION
8 | Mở trang Đăng nhập cho Admin | Truy cập vào URL "http://viettridao.com/FeedbackOnline/LoginServlet " | Hiển thị trang 'Trang đăng nhập cho admin' (tham khảo thêm GUI section and image 1.1 ở sheet Image)
9 | Đăng nhập vào hệ thống thành công | Precondition: Tồn tại một record với Username = 'admin', password = '12345' trong DB table Admin
Tại Trang đăng nhập cho admin, Nhập 'admin'/'ADMIN' vào textbox Username
Nhập '12345' vào textbox Password
|  | Click button [Login] | Hiển thị page 'Trang chủ' (tham khảo thêm GUI section and image 1.2 ở sheet Image)
10 | Đăng nhập vào hệ thống không thành công khi không nhập Username | Tại Trang đăng nhập cho admin, Để trống Username
Nhập data vào field Password
|  | Click button [Login] | Hiển thị message màu đỏ “Login failed. Invalid username or password” phía trên textbox Username
11 | Đăng nhập vào hệ thống không thành công khi không nhập Password | Tại Trang đăng nhập cho admin, Để trống Password
Nhập data vào field Username
|  | Click button [Login] | Hiển thị message màu đỏ “Login failed. Invalid username or password” phía trên textbox Username
12 | Đăng nhập vào hệ thống không thành công khi Username không đúng | Precondition: Không tồn tại một record với Username = 'admin1' trong DB table Admin
Tại Trang đăng nhập cho admin, Nhập 'admin1' vào textbox Username
Nhập data vào textbox Password
|  | Click button [Login] | Hiển thị message màu đỏ “Login failed. Invalid username or password” phía trên textbox Username
13 | Đăng nhập vào hệ thống không thành công khi Password không đúng | Precondition: Tồn tại một record với Username = 'admin', password = '12345' trong DB table Admin
Tại Trang đăng nhập cho admin, Nhập 'admin' vào textbox Username
Nhập "123456" vào textbox Password
|  | Click button [Login] | Hiển thị message màu đỏ “Login failed. Invalid username or password” phía trên textbox Username
14 | Đăng xuất thành công | Preconditon : Admin đăng nhập thành công và đang ở tại bất kỳ màn hình
|  | Click [Đăng xuất] Button | Quay trở về màn hình Login của Admin
Note on D5: HP: Có thể set con trỏ vào field này và nhập dữ liệu
Note on D6: HP: Chỉ có thể nhập được tối đa 50 ký tự vào field này, không thể nhập ký tự thứ 51
Note on D7: HP: Có thể nhập vào field này các loại ký tự CHỮ, SỐ, ĐẶC BIỆT
Note on D9: HP: Có thể set con trỏ vào field này và nhập dữ liệu
Note on D13: HP: Button nổi lên/đổi màu/sáng lên khi rê chuột vào
Note on C32: HP: nên dùng URL mà trainer đưa cho bạn. URL trong test case chỉ là ví dụ
Note on D32: HP: Test vị trí/màu mè/font chữ/name của các field trên màn hình xem đã hợp lý như image trong TC hay chưa. Nếu có gì sai khác thì case này sẽ Fail. Check tương tự cho các case có output là "Hiển thị trang/màn hình .."
Note on B33: HP: check case này 2 data 1. data đúng với dữ liệu trong precondition 2. data chứa ký tự trống 2 đầu
Note on C33: HP: Chuẩn bị test data trong DB
Note on F33: HP: Dù step này không có output nhưng vẫn điền P/F để thể hiện tester đã thực hiện các yêu cầu của step này
Note on H33: HP: Dù step này không có output nhưng vẫn điền P/F để thể hiện tester đã thực hiện các yêu cầu của step này

## QL Topic
ID | Test case Description | Test case Procedure | Expected Output | Date | Step Result | Case Result | Note
GUI
Trang 'Quản lý topic'
1 | [Tạo mới Topic] button |  | Trạng thái: cho phép click
2 | Grid Topic |  | Hiển thị tất cả record trong table Topic với Status = 1, được sắp xếp tăng dần theo cột Tên Topic
Gồm 3 cột: 1. STT : hiển thị số thứ tự tăng dần từ 1 2. Tên Topic : hiển thị data lấy từ table Topic.TenTopic 3. Hành động - [Sửa] button: cho phép click - [Xóa] button: cho phép click
Trang 'Tạo mới topic'
3 | [Tên Topic] textbox |  | Default value : blank
Trạng thái : cho phép nhập dữ liệu
Maxlength: 50
Kiểu dữ liệu : String
4 | [Hoàn tất] button |  | Trạng thái: cho phép click
5 | [Reset] button |  | Trạng thái: cho phép click
6 | [Back] button |  | Trạng thái: cho phép click
FUNC
7 | Mở màn hình Quản Lý Topic thành công | Precondition : Admin đăng nhập thành công
|  | Click [Topic] button ở panel bên trái | Hiển thị trang "Quản lý topic" (tham khảo thêm GUI section and image 4.1 ở sheet Image)
Tạo mới Topic
8 | Mở màn hình Tạo mới Topic thành công | Precondition : Admin đang ở màn hình Quản Lý Topic
|  | Click [Tạo mới Topic] button | Hiển thị trang "Tạo mới topic" (tham khảo thêm GUI section and image 4.2 ở sheet Image)
9 | Tạo mới Topic thành công | Precondition : Admin đang ở màn hình tạo mới Topic
Nhập data vào [Tên Topic] textbox
|  | Click [Hoàn Tất] button | Quay về màn hình Quản Lý Topic
Topic vừa tạo mới lưu DB table Topic và refresh grid
Hiển thị message màu xanh "Thêm Topic thành công" ở góc trên bên trái của page
10 | Tạo mới Topic không thành công khi Tên Topic đã tồn tại trong DB | Precondition : - Admin đang ở màn hình tạo mới Topic - Tồn tại một record với TenTopic = 'topic1' trong DB table Topic
Nhập "topic1"/"TOPIC1" vào [Tên Topic] textbox
|  | Click [Hoàn tất] button | Hiển thị message màu đỏ"Tên Topic đã tồn tại!" phía dưới trường Tên Topic và set focus tại đó
11 | Tạo mới Topic không thành công khi để trống trường Tên Topic | Precondition : Admin đang ở màn hình tạo mới Topic
Để trống [Tên Topic] textbox
|  | Click [Hoàn Tất] button | Hiển thị message màu đỏ "Bạn chưa điền Tên Topic!" phía dưới trường Tên Topic và set focus tại đó
12 | Khôi phục lại dữ liệu ban đầu | Precondition: Admin đang ở trang tạo mới Topic
Nhập data cho tất cả các trường
|  | Click [Reset] button | Các field được sét giá trị như ban đầu của trang Tạo mới Topic
13 | Hủy việc tạo mới Topic | Precondition: Admin đang ở trang tạo mới Topic
Nhập data cho các trường
|  | Click [Back] button | Quay về màn hình Quản Lý Topic Không có record nào được tạo ra trong DB table Quản lý Topic và trên grid
Sửa Topic
14 | Mở màn hình sửa Topic thành công | Precondition: Admin đang ở trang Quản Lý Topic
|  | Click [Sửa] button tại record bất kỳ | Hiển thị trang "Sửa topic" có các trường giống với trang Tạo mới topic nhưng: - chứa data đúng với record đã chọn - [Mã topic] textbox : được hiển thị và có trạng thái là read-only
15 | Sửa Topic thành công | Precondition: Admin đang ở màn hình sửa Topic
Nhập data vào [Tên Topic] textbox
|  | Click [Hoàn tất] button | Quay về màn hình Quản Lý Topic
Data vừa sửa được lưu vào DB table Topic và refresh grid trên màn hình Quản Lý Topic
Hiển thị message màu xanh "Sửa Topic thành công!" ở góc trên bên trái của page
16 | Sửa Topic không thành công khi để trống trường Tên Topic | Precondition : Admin đang ở màn hình sửaTopic
Xóa data của [Tên Topic] textbox
|  | Click [Hoàn Tất] button | Hiển thị message màu đỏ "Bạn chưa điền Tên Topic!" phía dưới trường Tên Topic và set focus tại đó
17 | Sửa Topic không thành công khi nhập lại tên Topic đã tồn tại trong DB | Precondition : - Admin đang ở màn hình sửa Topic - Tồn tại một record với TenTopic = 'topic2' trong DB table Topic
Nhập "topic2"/"TOPIC2" vào [Tên Topic] textbox
|  | Click [Hoàn tất] button | Hiển thị message màu đỏ "Tên Topic đã tồn tại!" phía dưới trường Tên Topic và set focus tại đó
18 | Khôi phục lại dữ liệu ban đầu | Precondition : Admin đang ở màn hình sửaTopic
Nhập lại data vào [Tên Topic] textbox
|  | Click [Reset] | Các field được sét giá trị như ban đầu của trang Sửa Topic
19 | Hủy việc tạo sửaTopic | Precondition : Admin đang ở màn hình sửaTopic
Nhập data lại vào [Tên Topic] textbox
|  | Click [Back] button | Quay về màn hình Quản Lý Topic Data vừa nhập không lưu vào DB table Topic
Xóa Topic
20 | Xóa Topic thành công | Precondition: - Admin đang ở màn Quản lý Topic - Topic có Tên Topic = 'TopicA' không được sử dụng ở module khác (ex: Gán topic)
|  | Click [Xóa] button tại record 'TopicA' | Hiển thị poppup message "Vô hiệu hóa" - Nội dung: "Bạn muốn vô hiệu hóa topic này?" - buttons Không, Có: cho phép click
|  | Click [Có] button | Popup message tắt
Quay về màn hình trước đó
Record Topic đã chọn được update trong DB table Topic với Status = 0 và được remove khỏi grid trên màn hình Quản Lý Topic
Hiển thị message màu xanh “Xóa Topic thành công” ở góc trên bên trái của page
21 | Hủy xóa Topic | Precondition : Admin đang ở màn hình Quản lý Topic
|  | Click [Xóa] button tại record bất kì | Hiển thị poppup message "Vô hiệu hóa"
|  | Click [Không] button | Popup message tắt
Quay về màn hình trước đó
Record được chọn không được xóa và vẫn hiển thị trên grid
22 | Xóa Topic không thành công | Precondition: - Admin đang ở màn Quản lý Topic - Topic có Tên Topic = 'TopicB' đang được sử dụng ở module khác (ex: Gán topic)
|  | Click [Xóa] button tại record 'TopicB' | Hiển thị poppup message "Vô hiệu hóa"
|  | Click [Có] button | Popup message tắt
Quay về màn hình trước đó
Hiển thị message màu đỏ "Topic này đang được sử dụng nên không thể xóa được!" ở góc trên bên trái của page
Record được chọn không được xóa và vẫn hiển thị trên grid

## QL Lớp
ID | Test case Description | Test case Procedure | Expected Output | Date | Step Result | Case Result | Note
GUI
Trang 'Quản lý lớp'
1 | [Tạo mới lớp] button |  | Trạng thái: cho phép click
2 | Grid |  | Hiển thị tất cả record trong table LOP với Status = 1, được sắp xếp tăng dần theo cột Mã Lớp
Gồm 5 cột: + STT: hiển thị số thứ tự tăng dần từ 1 + Mã lớp: hiển thị data lấy từ [LOP].[MaLop] + Tên lớp: hiển thị data lấy từ [LOP].[TenLop] + Template: hiển thị data lấy từ [TEMPLATE].[TenTemplate] dựa vào Lop.MaTemplate + Hành động: button [Sửa]: cho phép click button [Xóa]: cho phép click
Trang 'Tạo mới lớp'
3 | [Mã lớp] textbox |  | Giá trị mặc định: rỗng
Trạng thái: cho phép nhập dữ liệu
Độ dài tối đa: 50
Kiểu dữ liệu : String
4 | [Tên lớp] textbox |  | Giá trị mặc định: rỗng
Trạng thái: cho phép nhập dữ liệu
Độ dài tối đa: 50
Kiểu dữ liệu : String
5 | [Template] combobox |  | Giá trị mặc định: item đầu tiên
Trạng thái : cho phép chọn
Các value lấy từ [TEMPLATE].[TenTemplate] có Status = 1
Các value được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của Tên Template
6 | [Hoàn tất] button |  | Trạng thái: cho phép click
7 | [Reset] button |  | Trạng thái: cho phép click
8 | [Back] button |  | Trạng thái: cho phép click
FUNCTION
9 | Mở trang Quản lý lớp | Precondition: Admin đăng nhập vào hệ thống Feedback_online
|  | Click vào [Lớp] button ở panel bên trái | Hiển thị trang màn hình 'Quản lý lớp' (tham khảo thêm GUI section and image 2.1 ở sheet Image)
Tạo mới Lớp
10 | Mở trang Tạo mới lớp | Tại màn hình Quản lý lớp, Click button [Tạo mới lớp] | Hiển thị màn hình 'Tạo mới lớp' (tham khảo thêm GUI section and image 2.2 ở sheet Image)
11 | Tạo mới lớp thành công | Tại màn hình Tạo mới lớp, Nhập data vào tất cả các trường
|  | Click button [Hoàn tất] | Lớp mới được chèn vào DB/table Lop
Quay về màn hình Quản lý lớp và hiển thị record mới trong grid
Hiển thị message màu xanh "Thêm Lớp thành công'' ở góc trên bên trái của page
12 | Tạo mới lớp không thành công khi không nhập Mã lớp | Tại màn hình Tạo mới lớp, Để trống textbox [Mã lớp]
Nhập data vào các trường bắt buộc còn lại
|  | Click button [Hoàn tất] | Hiển thị message màu đỏ "Bạn chưa điền mã lớp!" ở dưới field [Mã lớp]
13 | Tạo mới lớp không thành công khi không nhập Tên lớp | Tại màn hình Tạo mới lớp, Để trống textbox [Tên lớp]
Nhập data vào các trường bắt buộc còn lại
|  | Click button [Hoàn tất] | Hiển thị message màu đỏ "Bạn chưa điền tên lớp!" ở dưới field [Tên lớp]
14 | Tạo mới lớp không thành công với Mã lớp bị trùng | Precondition: Tồn tại một record với Mã lớp = "lop1" trên grid
Tại màn hình Tạo mới lớp, Nhập "lop1"/"LOP1" vào [Mã lớp] textbox
Nhập data vào các trường bắt buộc còn lại
|  | Click button [Hoàn tất] | Hiển thị message màu đỏ "Mã Lớp đã tồn tại!" ở dưới field [Mã Lớp]
15 | Reset data về trạng thái thái ban đầu | Tại màn hình Tạo mới lớp, Nhập data vào tất cả các trường
|  | Click button [Reset] | Quay về trạng thái ban đầu của trang Tạo mới lớp
16 | Hủy việc tạo mới Lớp | Tại màn hình Tạo mới lớp, Nhập Data vào các trường hoặc không nhập
|  | Click button [Back] | Quay về màn hình Quản lý lớp Ko có record mới được tạo ra trong DB và trên grid
Sửa Lớp
17 | Mở trang chinh sửa lớp | Tại màn hình Quản lý lớp, Click button [Sửa] của một record bất kỳ | Hiển thị màn hình 'Chỉnh sửa lớp' giống với màn hình Tạo mới lớp ngoại trừ: - hiển thị data của record đã chọn - textbox [Mã lớp]: read-only (chỉ được đọc)
18 | Chỉnh sửa lớp thành công | Tại màn hình Chinh sửa lớp, Nhập data vào tất cả các trường
|  | Click button [Hoàn tất] | Data được save vào trong DB/table Lop cho lớp đã chọn
Quay về lại màn hình Quản lý lớp với thông tin mới trên grid
Hiển thị message màu xanh “Sửa Lớp thành công” ở góc trên bên trái của page
19 | Chỉnh sửa lớp không thành công khi để trống Tên lớp | Tại màn hình Chinh sửa lớp, Xóa data của textbox [Tên lớp]
|  | Click button [Hoàn tất] | Hiển thị message màu đỏ "Bạn chưa điền tên lớp!" tại field Tên lớp
20 | Reset data về trạng thái thái ban đầu | Tại màn hình Chinh sửa lớp, Nhập data vào tất cả các trường
|  | Click button [Reset] | Quay về trạng thái ban đầu của trang Chỉnh sửa lớp
21 | Hủy việc sửa Lớp | Tại màn hình Chinh sửa lớp, Nhập data vào bất kỳ trường nào hoặc không nhập
|  | Click button [Back] | Quay về màn hình Quản lý lớp Data của record được chọn không thay đổi trong DB và trên grid
Xóa Lớp
22 | Xóa lớp thành công | Precondition: - Tồn tại record có Mã Lớp = 'LopA' không được sử dụng ở module khác (ex: Học Viên) trên grid
|  | Tại màn hình Quản lý lớp, Click vào button [Xóa] của record 'LopA' | Hiển thị confirmation message "Xóa lớp" - nội dung: "Bạn muốn vô hiệu hóa lớp này?" - button [Không], [Có]: cho phép click
|  | Click button [Có] | Tắt popup
Set Status = 0 cho record đã chọn trong DB/Table Lop
Quay về lại màn hình Quản lý lớp và refresh grid (Lớp đã chọn được xóa khỏi grid)
Hiển thị message màu xanh “Xóa Lớp thành công” ở góc trên bên trái của page
23 | Xóa lớp không thành công | Precondition: - Tồn tại record có Mã Lớp = 'LopB' đã được sử dụng ở module khác (ex: Học Viên) trên grid
|  | Tại màn hình Quản lý lớp, Click vào button [Xóa] của record 'LopB' | Hiển thị confirmation message "Xóa lớp"
|  | Click button [Có] | Tắt popup
Quay về lại màn hình Quản lý lớp
Record đã chọn không được update gì trong DB và không remove khỏi grid
Hiển thị message màu đỏ "Lớp này đang được sử dụng nên không thể xóa được!" ở góc trên bên trái của page
24 | Hủy việc xóa lớp | Tại màn hình Quản lý lớp, Click vào button [Xóa] của một record nào đó | Hiển thị confirmation message "Xóa lớp"
|  | Click button [Không] | Tắt popup
Quay về lại màn hình Quản lý lớp
Record đã chọn không được update gì trong DB và không remove khỏi grid
Note on B28: HP: Case thành công này cần thực hiện test ít nhất 3 lần (1 lần với data = maxlength, 1 lần với data bình thường gồm ký tự chữ + số + đặc biệt, 1 lần với data chứa ký tự trống ở 2 đầu) để đảm bảo user có thể tạo nhiều record
Note on D29: HP: Cần check data sẽ được trim khoảng trắng ở 2 đầu trước khi save vào DB
Note on C47: HP: Nên sử dụng record Lớp mà bạn đã tạo ra trong function Tạo mới Lớp
Note on D47: HP: Thực hiện query "Select * from Lop where MaLop = mã lớp của record đã chọn" Sau đó kiểm tra data của từng field trên màn hình Edit so với data của record trả về trong db
Note on B59: HP: Nên thực hiện case này vài lần rồi mới điền kết quả pass/fail

## QL Học Viên
ID | Test case Description | Test case Procedure | Expected Output | Date | Step Result | Case Result | Note
GUI
Trang 'Quản lý học viên'
1 | [Tạo mới học viên] button |  | Trạng thái: cho phép click
2 | [Tạo mới học viên theo file] button |  | Trạng thái: cho phép click
3 | [Hướng dẫn import file] button |  | Trạng thái: cho phép click
4 | Lớp combobox |  | Giá trị mặc định: item 'Lớp'
Trạng thái: cho phép chọn
Các giá trị gồm: - 'Lớp' - các data lấy từ cột [LOP].[TenLop] với status =1
Các value được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tăng dần của Tên Lớp
5 | Grid |  | Hiển thị tất cả record trong table HOCVIEN với Status = 1, được sắp xếp tăng dần theo cột Account
Gồm 5 cột: 1. STT : hiển thị số thứ tự tăng dần từ 1 2. Account: hiển thị data lấy từ cột [HOCVIEN].[MaHocVien] 3. Tên học viên : hiển thị data lấy từ cột [HOCVIEN].[TenHocVien] 4. Tên lớp: hiển thị data lấy từ cột [LOP].[TenLop] dựa trên [HOCVIEN].[MaLop] 5. Hành động - [Sửa] button: cho phép click - [Xóa] button: cho phép click
Trang 'Tạo mới học viên'
6 | [Account học viên] textbox |  | Giá trị mặc định: rỗng
Trạng thái: cho phép nhập dữ liệu
Độ dài tối đa: 50
Kiểu dữ liệu : String
7 | [Tên học viên] textbox |  | Giá trị mặc định: rỗng
Trạng thái: cho phép nhập dữ liệu
Độ dài tối đa: 50
Kiểu dữ liệu : String
8 | [Lớp] combobox |  | Giá trị mặc định: item đầu tiên
Trạng thái: cho phép chọn
Các value lấy từ [LOP].[TenLop] có Status = 1
Các value được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tăng dần của Tên Lớp
9 | [Hoàn tất] button |  | Trạng thái: cho phép click
10 | [Reset] button |  | Trạng thái: cho phép click
11 | [Back] button |  | Trạng thái: cho phép click
FUNCTION
12 | Mở trang Quản lý học viên thành công | Precondition: Admin đăng nhập thành công
|  | Click [Học viên] button ở panel bên trái | Hiển thị trang 'Quản lý học viên' (tham khảo thêm GUI section and image 3.1 ở sheet Image)
Tìm kiếm Học viên
13 | Tìm kiếm Học viên theo Lớp thành công | Precondition: admin đang ở trang Quản lý học viên
|  | Chọn 1 item bất kỳ (khác 'Lớp') trong [Lớp] combobox | Hiển thị các bản ghi lấy từ table HOCVIEN của Lớp được chọn trên grid
|  | Chọn item 'Lớp' trong [Lớp] combobox | Hiển thị các bản ghi lấy từ table HOCVIEN trên grid
Tạo mới Học viên
14 | Mở trang Tạo mới học viên thành công | Precondition: admin đang ở màn hình Quản lý học viên
|  | Click [Tạo mới học viên] button | Hiển thị trang 'Tạo mới học viên' (tham khảo thêm GUI section and image 3.2 ở sheet Image)
15 | Tạo mới học viên thành công | Preconditon: admin đang ở màn hình Tạo mới học viên
Nhập valid data vào [Account học viên] textbox
Nhập valid data vào [Tên học viên] textbox
Chọn 1 item từ [Lớp] combobox
|  | Click [Hoàn tất] button | Một record mới được thêm vào table HocVien với password = data của [Account học viên]
Vẫn hiển thị page Tạo mới học viên và reset tất cả các field về giá trị mặc định
Hiển thị message màu xanh "Thêm Học Viên thành công" ở góc trên bên trái của page
16 | Thêm mới học viên không thành công khi để trống Account học viên | Precondition: admin đang ở màn hình Tạo mới học viên
Nhập data vào tất cả các trường bắt buộc trừ trường [Account học viên]
|  | Click [Hoàn tất] button | Hiển thị message "Bạn chưa điền mã Học Viên!" màu đỏ nằm dưới field Account học viên và set focus tại đó
17 | Thêm mới học viên không thành công khi để trống Tên học viên | Precondition: admin đang ở màn hình Tạo mới học viên
Nhập tất cả các trường từ trường [Tên học viên]
|  | Click [Hoàn tất] button | Hiển thị message "Bạn chưa điền tên Học Viên!" màu đỏ nằm dưới field Tên học viên và set focus tại đó
18 | Thêm mới Học viên không thành công khi Account học viên đã tồn tại trong hệ thống | Precondition: - admin đang ở màn hình Tạo mới học viên - Tồn tại một record với Account học viên = 'hocvien' trên grid
Nhập 'hocvien'/'HOCVIEN' vào [Account học viên] textbox
Nhập valid data vào [Tên học viên] textbox
|  | Click [Hoàn tất] button | Hiển thị message "Mã Học Viên đã tồn tại!" màu đỏ nằm dưới field Account học viên và set focus tại đó
19 | Reset data về trạng thái thái ban đầu | Preconditon: admin đang ở trang Tạo mới học viên
Nhập dữ liệu cho tất cả các trường
|  | Click [Reset] button | Hủy bỏ các thông tin vừa nhập và quay về trạng thái ban đầu của trang Tạo mới học viên
20 | Hủy việc tạo mới Học viên | Precondition: Admin đứng tại màn hình Tạo mới học viên
Nhập data vào các trường hoặc không nhập
|  | Click button [Back] | Quay về màn hình Quản lý học viên Ko có record mới được tạo ra trong DB và trên grid
Sửa Học viên
21 | Mở trang Chỉnh sửa học viên thành công | Precondition: admin đang ở màn hình Quản lý học viên
|  | Click [Sửa] button của bản ghi bất kỳ | Hiển thị trang 'Chỉnh sửa học viên' có các trường giống với trang Tạo mới học viên nhưng: - chứa data đúng với record đã chọn -[Account học viên] textbox : read-only
22 | Chỉnh sửa học viên thành công | Precondition: admin đang ở màn hình Chỉnh sửa học viên
Nhập data vào tất cả các trường
|  | Click [Hoàn tất] button | Data được lưu vào DB table HocVien cho record đã chọn
Quay về lại màn hình Quản lý học viên với thông tin mới trên grid
Hiển thị message màu xanh “Sửa Học Viên thành công” ở góc trên bên trái của page
23 | Chỉnh sửa học viên không thành công khi để trống Tên học viên | Precondition: admin đang ở màn hình Chỉnh sửa học viên
Xóa data của trường [Tên học viên]
|  | Click [Hoàn tất] button | Hiển thị message "Bạn chưa điền tên Học Viên!" màu đỏ nằm dưới field Tên học viên và set focus tại đó
24 | Reset data trên màn hình Chỉnh sửa học viên thành công | Precondition: admin đang ở trang Chỉnh sửa học viên
Nhập data vào tất cả các trường
|  | Click [Reset] button | Hủy bỏ các thông tin vừa được chỉnh sửa Quay về trạng thái ban đầu của trang Chỉnh sửa học viên
25 | Hủy function sửa Học viên | Precondition: admin đang ở màn hình Chỉnh sửa học viên
|  | Click [Back] button | Trở về trang Quản lý học viên Dữ liệu vừa chỉnh sửa không được lưu trong table DB và không hiển thị ở bảng Danh sách học viên
Xóa Học viên
26 | Xóa Học viên thành công | Preconditon: - admin đang ở màn hình Quản lý học viên - Tồn tại record có Account Học viên = 'HocVienA' chưa đánh feedback nào cả
|  | Click [Xóa] button của record 'HocVienA' | Hiển thị popup message "Vô hiệu hóa" - nội dung: "Bạn muốn vô hiệu hóa học viên này?" - button [Không], [Có]: cho phép click
|  | Click [Có] button | Tắt popup
Set Status = 0 cho record đã chọn trong DB/Table HocVien
Quay về lại màn hình Quản lý học viên và refresh grid (Học viên đã chọn được xóa khỏi grid)
Hiển thị message màu xanh “Xóa Học Viên thành công” ở góc trên bên trái của page
27 | Hủy việc xóa Học viên | Precondition: admin đang ở màn hình Quản lý học viên
|  | Click [Xóa] button của bản ghi bất kỳ | Hiển thị popup message "Vô hiệu hóa"
|  | Click [Không] button | Tắt popup
Quay về lại màn hình quản lý học viên
Record đã chọn không được update gì trong DB và không remove khỏi grid
Note on D15: HP: Có thể set con trỏ vào field này và nhập dữ liệu
Note on D19: HP: Có thể set con trỏ vào field này và nhập dữ liệu

## Image
ID | Image
1.1 | https://www.screencast.com/t/tmTp4zt1
1.2 | https://www.screencast.com/t/rTJWCXbRV
2.1 | https://www.screencast.com/t/CRi7DFTn
2.2 | https://www.screencast.com/t/eQvMNYKlq
3.1 | https://www.screencast.com/t/URx6MN3Ae
3.2 | https://www.screencast.com/t/CirtKpdvlQ
4.1 | https://www.screencast.com/t/NKej6qdMVh
4.2 | https://www.screencast.com/t/FjDS2wIS